## 工作周报
姓名：张呈林
日期 | 工作任务 | 开始日期 | 预计完成日期 | NO.Jira | 进度 | 备注
2020-12-23 | 九亭Android机器安装远程控制软件 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | C60-1105 | 100% | 可以通过24.10远程Android的两台机器，配合扫码枪进行交易。
| 测试 是否打印小票点击是，造成返回主界面，和闪退。 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | C60-1102 | 100% | 重新安装TPCS的包，一台机器还是容易出现点击后返回主界面，提示交易出错。没有闪退情况发生。另一台机没有问题，交易都是正常的。
| 测试 库存调整报表 测试 每日库存报表 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | C60-1074 | 30%