## Action
时间 | 今日工作 | 明日工作 | 问题
2020-09-29 | 1、编写美食工坊-咖啡属性规格的员工培训手册ppt 2、熟悉安卓ACO项目 | 1、完善美食工坊-咖啡属性规格的测试用例。 2、咖啡属性规格问题修复后-重新测试 | 1、排序问题 2、属性、规格均拥有售罄问题
2020-10-12 | 测试AndroidACO操作流程 进行完整回归测试
2020-10-23 | 1、AndroidACO砖石会员测试 2、砖石会员测试案例编写 3、AndroidACO基础测试流程和回归测试 | 新电脑配置 云闪付方面的测试准备工作
2020-10-27 | 1, 编写测试案例- POS取餐码 ¦ POS退货
2020-10-28 | 1、POS退货 2、版本管理 和 Jira熟悉 | 1、钻石会员折扣实时刷新的问题
2020-10-29 | 1、编写砖石会员实时刷新 2、安装7.57电脑的backstore和POS 3、测试POS上钻石会员实时刷新问题 | 1、Windows砖石实时刷新和Android砖石实时刷新
2020-10-30 | 1、Android砖石会员切换 Windows砖石会员切换 2、砖石会员称重商品缺少0.01元
2020-11-04 | 1、于强支持 2、1010门店条码 3、BSClient测试
2020-11-05 | 1、于强支持 2、汇总修复待上线问题 3、中台对数据 4、BSClient测试 |  | 1、环境搭建 2、联系中台
2020-11-06 | 1、于强支持 2、PRD文档上线 3、
2020-11-09 | 1、POS促销没有生效 2、1012西藏南路店文档整理 3、jemter测压 4、钻石会员回滚操作 5、陈琦
2020-11-10 | 1、钻石会员Windows测试 2、钻石会员版本管理 3、邮件通知船长 4、编辑测压数据 | TOP：4个商品条码 远程无法访问DB挂掉 1、1010门店促销折扣 2、整理PRD 1010,1012门店 完成 3、完善测压数据 完成 4、咨询陈琦ta文件复现问题
2020-11-11 | 1、完善jemter压力测试的数据 2、编写了jemter数据处理的脚本 3、整理1010门店和1012门店的PRD登录信息 | 1、Jira 902问题 未盘点数据 2、Jira 953问题 打印小票 3、Jira 887问题 促销
2020-11-12 | 1、蓝牙打印机测试案例 2、HIV数量条码模板 3、张华IMS修复版本记录 | 1、压测数据处理 2、打印小票 3、促销 | list跟进情况
2020-11-13 | 1、1012门店数据处理 2、张华jar包版本管理 3、优惠促销测试案例
2020-11-30 | 1、库存快照测试 2、POS，Android 上线 ok 3、PRD Beasline 整理 4、Android Build 打包 ok 5、张华jar版本升级 ok
2020-12-16 | 1、测试 Android 版本号上传至BS 2、
2021-01-28

## list
时间 | 编号 | Issues编号 | 问题描述 | 负责人 | 状态 | 跟进情况
2020-11-02 | 1 |  | 头灯没有亮蓝灯(24.10新机器) | 王俊凯 | 已修复 | 硬件问题
| 2 | C60-903 | 交易数据上传不到tx | 曹凯 | 已修复 | 通过调整配置修复该问题
| 3 | C60-904 | 小票开票开不出来 | 曹凯 | 已修复 | 2020/11/2 tx无法上传导致的
| 4 | C60-888 | 小票没有员工号 | 顾祥龙 | 已修复 | 不是最新安装包导致的
| 5 | C60-889 | 补打小票的金额显示不正确 | 顾祥龙 | 已修复 | 不是最新安装包导致的
| 6 | C60-890 | V28115300085320059718 V28115000071240078324 黄标签商品安卓价格显示错误跟pos和windows显示不一致 | 顾祥龙 | 已修复 | 不是最新安装包导致的
| 7 | C60-891 | 24.10购物袋只有两个购物袋，有一个购物袋正常，另一个购物袋添加购物车后会重启 | 胡晓东 | 已修复 | 2020/11/03： 更新包后的问题： 【195环境】结算时，购物袋有三个可以进行加减 ，点击确定，购物袋没有显示在购物车中，但是商品总数已经包含购物袋总数。再次点击结算选择购物袋，点击确定，购物袋成功添加至购物车。 【24.10环境】结算时，购物袋有三个可以进行加减 ，点击确定，购物袋没有显示在购物车中，但是商品总数已经包含购物袋总数。再次点击结算，此时系统重启。 2020/11/4 ： 混合模式：添加商品总价为A，添加1个购物袋，点击确定后，跳转到支付界面，点击返回回到购物车界面，此时购物车总价为2*A但购物袋并没有加入到购物车，再次点击结算，购物袋弹窗弹出，添加购物袋正常
| 8 | C60-896 | 独立美食工坊咖啡子商品没有图片 | 胡晓东 | 已修复 | 优化问题。
| 9 | C60-897 | 混合独立模式都有，美食工坊商品多次频繁加减会提示：调用修改数量失败框 | 胡晓东 | 已修复 | 优化问题。
| 10 | C60-898 | 混合模式美食工坊先添加除咖啡之外的商品A，然后添加任意咖啡B，再次增加数量A则购物车数量显示不正确，但是合计数量和金额正常 | 胡晓东 | 已修复 | 195情况：混合加入商品A（扫码或者美食工坊商品）再加入美食工坊咖啡B 此时购物车显示的还是商品A的商品名称并且数量不正确
| 11 | C60-892 | 混合模式先加入咖啡A再加入面包B再加入咖啡A，但是购物车的咖啡A商品不置顶 | 胡晓东 | 待修复 | 程序中规格类商品调用的方法与其他商品调用方法不同，暂不影响结算业务使用。后期优化。
2020-11-03 | 12 | C60-905 | 进入管理界面，快速点击返回，此时继续点击补打小票，会跳出多个弹框，点击弹框的返回其他的弹框不消失，无法点击开始结账 | 胡晓东 | 待修复 | 优化问题。
| 13 | C60-906 | 独立美食工坊 添加商品A三次再去加商品B提示添加商品出错 | 胡晓东 | 待修复 | 独立模式问题。
| 14 | C60-916 | 优惠券来回切换选择会导致购物车商品请0总价为0, 提示调用优惠券失败。 | 胡晓东 | 已修复 | 2020/11/13： 优惠券快速多次切换时，调用TP的使用优惠券接口，返回数据的字段值均为0，造成安卓前端显示出的商品总价和总数量为0
2020-11-05 | 15 | C60-930 | 登录钻石会员加入购物袋点击结算，选择支付方式界面跳转很慢 | 胡晓东 | 待修复 | 经分析初步定位是网络问题，待观察。
| 16 | C60-931 | 黄标签商品数量到达999后再次扫描黄标签数量会变成1000并且可以支付成功，价格正常 | 胡晓东 | 已修复
| 17 | C60-932 | 美食工坊设置热销，一直没有热销的展示，删除美食工坊的缓存文件之后，热销就有。 | 胡晓东 | 待修复 | 优化问题。
| 18 | C60-880 | 钻石会员实时刷新问题，Android混合模式已经修复，独立模式仍有问题 | 胡晓东 | 待修复 | 独立模式问题。
2020-11-23 | 1 |  | 支付后 是否打印小票的5s倒计时 之前是在提示框的右上角， 现在在 "否" 的右边 | 顾祥龙 | 已修复 |  | Windows
| 2 |  | 结算时缺纸， 自动结束倒计时结束时， 依旧是缺纸状态， |  | 已修复 |  | Windows
| 3 |  | 缺纸状态，30秒交易结束后， 再补纸，返回主界面，灯为不亮灯， 应该亮蓝灯。 |  | 已修复 |  | Windows
| 4 |  | 支付时扫描错误的支付码， 提示 是否打印小票。 |  | 不做改动 | 正常情况， | Windows
| 5 |  | 交易结束，等待倒计时30s结束，返回主界面，头灯不亮灯。 |  | 已修复 |  | Windows
| 6 |  | 交易结束，点击屏幕，返回主界面，头灯不亮灯。 |  | 已修复 |  | Windows
| 7 |  | 购买商品较多，添加至购物车界面，“请等待时长30s”秒数没有减少。 |  | 不做改动 | 正常情况， | Windows
| 8 | C60-895 | 补打小票界面，组合商品。只有一个组合商品，显示共两件商品。 | 胡晓东 | 待修复 |  | Android
| 9 |  | 是否打印小票提示框，有时没有第2秒，有时没有第1秒 |  | 已修复 |  | Android
| 10 | C60-989 | 登录会员，添加商品，点击结算选择购物袋，反应慢。 |  | 待修复 | 优化问题 | Android
| 11 |  | 金额达到授权值的时候，界面锁住，后面的取消交易120秒 还在减少 |  | 不做改动 | 需求要求 | Android
| 12 | C60-880 老问题 | 1、先购买商品， 再登录钻石会员，这时候商品价格没有6%折扣的 2、独立模式，先登录普通会员，再登录钻石会员，价格没有刷新。 |  | 待修复 | 独立模式问题 | Android
| 13 |  | mobile的szContents值设置为N，不启用是否打印小票功能， Android重启后，还有是否打印小票弹窗功能。 |  | 不做改动 | Android update Parameter set szContents = 'Y' where szKey = 'ACO_Parameter_Enable_Show_Print' Windows update Parameter set szContents = 'Y' where szWorkstationGroupID = 'mobile' and szObject = 'ModCntr' and szKey = 'USE_SELECT_PRINTRECEIPT' POS update Parameter set szContents = 'Y' where szWorkstationGroupID = 'default' and szObject = 'ModCntr' and szKey = 'USE_SELECT_PRINTRECEIPT' | Android
2020-12-18 |  |  | 管理员授权页面：按钮无效果
管理员授权页面：点击
2020-12-21 | 1 |  | 按钮按下无颜色改变： 1、补打小票页面>小票详情返回按钮 2、管理员页面>四个图片 3、管理员页面>上传日志、连接测试、塑料袋的返回按钮 4、购物车>输入条码输入框 5、购物车>商品数量修改输入框 |  | 已修复 | 按钮颜色问题已经修复，输入框颜色改变未修改。
| 2 |  | 补打小票：购买组合商品，计算数量为子商品数量 |  | 待修复 | 老问题
| 3 |  | 购物车：商品删除时快速修改数量，造成闪退 |  | 待修复 | 老问题
| 4 | 1090 | 扫描正确支付码，支付后程序返回主界面，不是重启。 |  | 待修复 | 老问题，该现象只出现1次，后续没有该问题出现
| 5 |  | 先添加规格商品，在添加其他商品，再添加规格商品，此时规格商品在购物车没有置顶。 |  | 待修复 | 老问题
| 6 | 1089 | 补打小票界面点击详情过快造成商品信息增加或缺失 |  | 待修复
2020-12-23 | 1 |  | 打印机缺纸状态不会消失，造成页面无法点击 |  | 待修复 | 老问题
| 2 |  | 购物袋缺失，重启后恢复正常数量 |  | 待修复 | 老问题，重启后该问题解决
| 3 | 1091 | 是否打印小票的 点击是 造成返回主界面提示交易失败。 |  | 已修复 | 远程九亭Android机器测试，无问题
| 4 | 1103 | 系统启动时，扫描任意条码提示二维码错误 |  | 待修复
| 5 | 1102 | 补打小票界面同时操作多个小票详情按钮，造成闪退重启 |  | 待修复
| 6 | 1101 | 结算成功后快速点击返回，系统返回主界面，等待5秒后，打印取餐码，系统闪退重启 |  | 已修复
| 7 |  | 补打小票：点击连接测试后，页面弹出较慢，返回其他界面，造成页面闪退 |  | 已修复
2020-12-28 | 1 | C60-1047 | 新增 Android版本号上传至BS功能。 |  | 已修复 | 1
| 2 | C60-1041 | 修复 主界面快速点击补打小票按钮造成管理员授权页面锁定问题 |  | 已修复 | 1
| 3 | C60-1042 | 优化 支付成功后返回首页按钮效果不明显，返回首页速度较慢问题。 |  | 已修复 | 1
| 4 | C60-1088 | 优化 按钮按下后改变颜色的效果。 |  | 已修复 | 1
| 5 | C60-1006 | 修复 支付失败时，点击两次取消交易造成闪退问题 |  | 已修复
| 6 | C60-1019 | 修复 会员登录界面多次点击登录造成闪退问题 |  | 已修复
| 7 | C60-1081 | 修复 管理员界面，点击连接测试后，页面弹出较慢，返回其他界面，造成页面闪退 |  | 已修复
| 8 | C60-1101 | 修复 结算成功后快速点击返回，造成系统闪退重启。 |  | 已修复
| 9 | C60-1116 | 修复 结算时快速点击优惠券造成系统闪退重启 |  | 已修复
| 10 | C60-1100 | 修复 支付成功后，提示[是否打印小票]弹框，点击[是]，造成系统闪退重启。 |  | 已修复 | 1
2021-01-19 | 1 |  | Android ta有节点，数据库没有数据
| 2 |  | Android 扫描4次，ta文件里面只有两个超时节点。正常速度扫描。
| 3 |  | Android 正常交易选择打印小票，提示打印图片出错，无法打印小票。
| 4 |  | 4、登录会员，购买商品，点击结算，无反应，多次点击结算，提示调用优惠券失败。
| 5 |  | 购物车商品数量无法加减 美食工坊商品数量可以加，不能减少
| 6 |  | Android 注册会员，输入验证码导致闪退
2021-02-01 | 1 |  | android 登录会员结算反应慢时，删除购物车所有商品，正常结算，页面卡在支付转圈界面
| 2 |  | android 登录会员结算反应慢，多点几次结算，弹出多个选择支付方式页面，多个页面选择优惠券时，造成页面卡死问题
| 3 |  | win sco 支付后打印小票弹框，点击界面外，弹框会关闭。
美食工坊排序
2021-03-01 | 1 |  | 进入美食工坊无法自动排序
| 2 |  | 新增大类，保存信息时，页面显示其他大类信息
| 3 |  | 创建大类后，序号不会自动排序，需在大类界面点击保存按钮才能自动排序。
| 4 |  | 创建时,序号没有做校验 商品大类输入字母，报错。 商品输入字母默认为1.
| 5 |  | 商品修改商品序号，保存时位置差异。
Android 0.7
2021-03-03 | 1 |  | 美食工坊添加 冰拿铁咖啡, 无图片, 扫码添加,有图片
2

## Sheet1 (hidden)
时间 | 序号 | 系统 | Issues编号 | 问题描述 | 负责人 | 状态 | 跟进情况
2020-11-23 | 1 | Windows |  | 支付后 是否打印小票的5s倒计时 之前是在提示框的右上角， 现在在 "否" 的右边 | 顾祥龙 | 已修复
| 2 | Windows |  | 结算时缺纸， 自动结束倒计时结束时， 依旧是缺纸状态， |  | 已修复
| 3 | Windows |  | 缺纸状态，30秒交易结束后， 再补纸，返回主界面，灯为不亮灯， 应该亮蓝灯。 |  | 已修复
| 4 | Windows |  | 支付时扫描错误的支付码， 提示 是否打印小票。 |  | 不做改动 | 正常情况，
| 5 | Windows |  | 交易结束，等待倒计时30s结束，返回主界面，头灯不亮灯。 |  | 已修复
| 6 | Windows |  | 交易结束，点击屏幕，返回主界面，头灯不亮灯。 |  | 已修复
| 7 | Windows |  | 购买商品较多，添加至购物车界面，“请等待时长30s”秒数没有减少。 |  | 不做改动 | 正常情况，
| 8 | Android |  | 补打小票界面，组合商品。只有一个组合商品，显示共两件商品。 | 胡晓东 | 待修复
| 9 | Android |  | 是否打印小票提示框，有时没有第2秒，有时没有第1秒 |  | 已修复
| 10 | Android |  | 登录会员，添加商品，点击结算选择购物袋，反应慢。 |  | 待修复 | 优化问题
| 11 | Android |  | 金额达到授权值的时候，界面锁住，后面的取消交易120秒 还在减少 |  | 不做改动 | 需求要求
| 12 | Android |  | 1、先购买商品， 再登录钻石会员，这时候商品价格没有6%折扣的 2、独立模式，先登录普通会员，再登录钻石会员，价格没有刷新。 |  | 待修复 | 独立模式问题
| 13 | Android |  | mobile的szContents值设置为N，不启用是否打印小票功能， Android重启后，还有是否打印小票弹窗功能。 |  | 不做改动 | Android update Parameter set szContents = 'Y' where szKey = 'ACO_Parameter_Enable_Show_Print' Windows update Parameter set szContents = 'Y' where szWorkstationGroupID = 'mobile' and szObject = 'ModCntr' and szKey = 'USE_SELECT_PRINTRECEIPT' POS update Parameter set szContents = 'Y' where szWorkstationGroupID = 'default' and szObject = 'ModCntr' and szKey = 'USE_SELECT_PRINTRECEIPT'

## 已修复待上线 (hidden)
时间 | 编号 | Jira号 | 描述 | 修复员
2020-11-05 | 1 | C60-915 | PDA上传紧急要货时间时提示有重复商品无法上传 | 陈琦
| 2 | C60-914 | 确认静安店修复计划 | 顾祥龙
| 3 |  | Spin日志优化：由于日志级别较高，在输出日志时记录内容较多，占用硬盘容量较大。现调整日志输出级别且保证日志问题。 | 胡晓东

## 账号
项目 | 地址 | 账号 | 密码
VPN | rna.aldi.cn | jisheng_zhang_ext@aisino-wincor.com | j9@EQjbe4sk
|  | cong_zhou_ext@aisino-wincor.com | QlI#saVvh1R
阿里邮箱 |  | chenglin_zhang_ext@aisino-wincor.com | 138382zclZCL
生产环境共享目录： | \\10.224.14.11\store$\Wincor\ck | aldicn\svc_azure_pos | f_vElU8ul0+cw2d,1])/
本机电脑账号 |  | chenglin_zhang_ext@aisino-wincor.com | Aw@rder719
生产BS登录账号 |  | 8888 | 20190923
DEV环境： | http://10.224.17.106:8080/login | admin | 123456
QAS环境： | http://10.224.22.117:8080/login | admin | 123456
接口信息： | POSM08交易信息
PRD环境： | http://10.224.2.107:8080/login | admin | 123456
ta文件目录
server文件路径 | E:\TPDotnet\Server\Transactions\Processed\20201123
24.10apk放置目录 | E:\Pictures\Customer\APK
ReleaseNode路径 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\50_Release Notes
远程账号信息
155 Android Build打包 | 10.1.23.155 | TPService | Wincor2016
九亭android1 | 10.222.1.140
九亭android2 | 10.222.1.141
ALDI接口路径 | http://127.0.0.1:9220/aco/swagger-ui.html#/Basket_API
Android拉取日志 | adb pull /sdcard/aco/log/androidAco.log ../

## sql
美食工坊商品 | select szItemLookupCode,szDesc ,szItemID from POSIdentity a,ItemLookupCode b where a.szPOSItemID=b.szPOSItemID
PDA订货商品类型 | select dbo.IMfn_GetItemPSAName(szpositemid),szpositemid from POSIdentity
已经申报，
select * from CMSessionData

## 打包
apk打包 | 手动点击 Build打包路径 | D:\code\aw.project.aldi\aco\app\app\release
| 命令行打包 | D:\code\app\app\build\outputs\apk\release | 命令：gradlew assembleRelease
| jks文件路径 | D:\code\aw.project.aldi\aco\app\app\wincor.jks
| 账号密码 | Wincor2020 | key0 | Wincor.com
| 项目路径 | D:\code\aw.project.aldi
| clone路径 | git@git.aisino-wincor.com:aw.project.aldi/aco.git
D:\code\app\app

## 项目进度
C60-ALDI项目进度
统计时间 | Jira编号 | 状态 | 上线时间 | 上线门店 | 上线内容
2021-01-15 | C60-1028 | 不上线 |  |  | PDA需要异步调用接口
2021-01-15 | C60-1011 | 已上线 | 2021-02-03 | 长寿店 | 新增 按大类中类选择部分盘点商品
2021-01-15 | C60-1003 | 已上线 | 2021-01-18 | 所有门店 | 修改上传程序配置信息
2021-01-15 | C60-1060 | 测试中 |  |  | 新增 商品排序功能
2021-01-15 | C60-1128 | 待打包 |  |  | 优化 每日巡检程序配置文件读取
2021-01-15 | C60-1057 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | 新增 支付失败报表功能
2021-01-15 | C60-1141 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | Android 美食工坊大类中无商品时，切换其他大类添加商品时，造成闪退问题。
2021-01-15 | C60-1147 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | Android 扫描台出现扫码无效以及打印机打印异常
2021-01-15 | C60-1117 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | Android 选择优惠券时，快速切换两张优惠券造成显示问题
2021-01-15 | C60-1160 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | Android 打印文本异常
2021-01-15 | C60-1161 | 已上线 | 2021-01-20 | 控江店 | Android Win是否打印小票时间调整至10S
2021-01-15 | C60-1095 | 已上线 | 2021-02-26 | 长寿店 | 折扣明细的税额与商品行上总折扣税额不等问题（1分钱问题）
2021-01-15 | C60-1072 | 已上线 | 2021-01-18 | 所有门店 | POSBI01接口调整
2021-01-29 | C60-1192 | 待上线 |  |  | 1、修复 美食工坊二次购买规格商品，不置顶问题
2021-01-29 | C60-1144 | 待上线 |  |  | 2、修复 美食工坊添加黄标签商品有图片，扫码添加美食工坊商品没有图片问题
2021-01-29 | C60-1142 | 待上线 |  |  | 3、修复 扫码添加黄标商品，再输入条码添加商品，造成数量显示问题
2021-01-29 | C60-1182 | 待上线 |  |  | 4、修复 BS修改商品图片，android sco美食工坊无法及时更新问题
2021-01-29 | C60-1185 | 待上线 |  |  | 5、修复 规格商品添加子商品，子商品有图片，添加子商品，显示的是主商品图片
2021-01-29 | C60-1166 | 待上线 |  |  | 6、修复 优惠券核销问题
2021-01-29 | C60-1070 | 待上线 |  |  | 7、修复 补打小票倒计时问题
2021-01-29 | C60-1131 | 待上线 |  |  | 8、新增 Android语音播报功能
2021-01-29 | C60-1187 | 已上线 | 2021-02-03 | 长寿店 | 新增 Windows sco语音播报功能
2021-01-29 | C60-1190 | 待打包 |  |  | 优化 库存变动报表
2021-01-29 | C60-1178 | 已上线 | 2021-02-03 | 长寿店 | 新增 单张礼品卡销售数量的校验功能
2021-02-05 | C60-1204 | 开发中 |  |  | 新增 神农架诺诺支付方式
2021-02-05 | C60-1172 | 开发中 |  |  | Android SCO适配商米V2评估

## 升级更新
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 长寿店 | 更新时间 | 2021-02-03 | 值守人员 | 曾凌 | 更新方式 | 重启交通灯
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1004长寿店\长寿店升级包[20210203]
更新文件 | TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.8.0-x86.msi TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.16.0-x86.msi TPDotnetSetupWindowsAco.ALDI-x86.msi
备份文件 | 备份[更新文件内容]表的相关文件
安装步骤 | 系统名称 | 是否更新 | 执行安装包名称
| backstore server | 是 | TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.16.0-x86.msi
| tp admin | 否
| pos | 是 | TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.8.0-x86.msi
| windows sco | 是 | TPDotnetSetupWindowsAco.ALDI-x86.msi
| android sco | 否
更新内容 | 1、Windows sco增加语音播报功能 2、POS礼品卡校验数量
更新验证 | Windows SCO语音涉及内容： 1、购物车商品减少 2、购物车商品删除 3、支付失败 4、支付成功 5、结算支付金额 POS购买礼品卡激活涉及内容： 1、相同礼品卡号不能激活 2、礼品卡和商品不能同时购买 3、一次不能购买多张礼品卡
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 静安店 | 更新时间 | 2021-01-22 | 值守人员 | 张呈林
更新文件 | 1、ALDI_ACO_V8.7.0.6.apk 2、spin-ds-aco-impl-V8.8.0.5.jar 3、TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.9.1-x86.msi 4、TPDotnetSetupBackstore.ALDI.PATCH__V1.8.0-x86.msi 5、TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.6.2-x86.msi 6、TPDotnetSetupTPCS.ALDI-x86.msi 7、TPDotnetSetupWindowsAco.ALDI-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1001静安店\静安店升级包[20210122]
更新内容 | 1、新增 Android SCO、Windows SCO、POS支付超时上传记录至BS超时报表功能 2、修复 优惠券多次切换导致结算出错问题 3、修复 扫描台硬件问题扫码会有嘟嘟的声音 4、修复 打印机硬件问题导致的打印文本异常 5、修复 美食工坊大类中无商品时，切换其他大类添加商品时，造成闪退问题 6、修改 是否打印小票弹窗倒计时由5秒变更为10秒
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 控江店 | 更新时间 | 2021-01-20 | 值守人员 | 顾祥龙、张呈林
更新文件 | 1、ALDI_ACO_V8.7.0.6.apk 2、spin-ds-aco-impl-V8.8.0.5.jar 3、TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.9.1-x86.msi 4、TPDotnetSetupBackstore.ALDI.PATCH__V1.8.0-x86.msi 5、TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.6.2-x86.msi 6、TPDotnetSetupTPCS.ALDI-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1014控江店\控江店升级包[20210120]
更新内容 | 1、新增 Android、POS支付超时上传至BS超时报表功能 2、修复 优惠券多次切换导致结算出错问题 3、修复 扫描台硬件问题扫码会有嘟嘟的声音 4、修复 打印机硬件问题导致的打印文本异常 5、修复 美食工坊大类中无商品时，切换其他大类添加商品时，造成闪退问题 6、修改 是否打印小票弹窗倒计时由5秒变更为10秒
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 长寿店 | 更新时间 | 2021-01-20 | 值守人员 | 张呈林
更新文件 | 1、TPDotnetSetupBackstore.ALDI.PATCH__V1.8.0-x86.msi 2、TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.9.1-x86.msi 3、TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.6.2-x86.msi 4、TPDotnetSetupWindowsAco.ALDI-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1004长寿店\长寿店升级包[20210120]
更新内容 | 1、新增 POS、Windows支付超时上传交易信息至BS超时报表功能 2、修改 是否打印小票弹窗倒计时由5秒变更为10秒
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 所有门店 | 更新时间 | 2021-01-18 | 值守人员 | 钟先龙、张呈林
更新文件 | TPDotnetSetupBackstore.ALDI.PATCH__V1.9.0-x86.msi TPDotnetSetupUpdateDatabase.ALDI.PATCH__V2.13.0-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\PATCH_V2.13.0
更新内容 | 1、优化 读取配置文件更换为数据库查询 2、修改 POSBI01接口调整
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 1012西藏店 | 更新时间 | 2020-12-27 | 值守人员 | 顾祥龙
更新文件 | TPDotnetSetupTPCS.ALDI.PATCH__V3.3.0-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\PATCH_V3.3.0
更新内容 | 修复TPCS内存溢出问题
ALDI Tp.net更新日志
更新门店 | 静安店 | 更新时间 | 2020-12-30 | 值守人员 | 顾祥龙
更新文件 | TPDotnetSetupTPCS.ALDI.PATCH__V3.3.0-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\PATCH_V3.3.0
更新内容 | 修复TPCS内存溢出问题
ALDI Android更新日志
更新门店 | 静安店 | 更新时间 | 2021-01-04 | 值守人员 | 张呈林
更新文件 | 1）TPDotnetSetupTPCS.ALDI.PATCH__V3.2.0-x86.msi 2）ALDI_ACO_V8.7.0.5.apk 3）spin-ds-aco-impl-V8.8.0.4.jar
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\PATCH_V3.2.0
更新内容 | 1、新增 Android版本号上传至BS功能。 2、优化 支付成功后返回首页按钮效果不明显，返回首页速度较慢问题。 3、优化 所有按钮按下后改变颜色的效果。 4、修复 主界面快速点击补打小票按钮造成管理员授权页面锁定问题 5、修复 支付成功后，提示[是否打印小票]弹框，点击[是]，造成系统闪退重启问题。
ALDI Android更新日志
更新门店 | 万航渡、控江店 | 更新时间 | 2021-01-05 | 值守人员 | 张呈林
更新文件 | 1）ALDI_ACO_V8.7.0.4.apk 2）spin-ds-aco-impl-V8.8.0.3.jar
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1014控江店\控江店升级包[20210105]
更新内容 | 1、Android ACO 修复 同一美食工坊商品扫码添加后再在美食工坊添加出错问题 2、Android ACO 修复 新注册会员正常购买后打印的小票没有会员信息
ALDI Android更新日志
更新门店 | 西藏南路店 | 更新时间 | 2021-01-05 | 值守人员 | 张呈林
更新文件 | 1）ALDI_ACO_V8.7.0.4.apk 2）spin-ds-aco-impl-V8.8.0.3.jar 3）TPDotnetSetupPos.ALDI.PATCH__V5.3.1-x86.msi
文件目录 | \\shhsp005.aisino-wincor.com\PR\CustomerProjects\C60_ALDI\02_Build\16_安装包\60_服务部更新包\新开门店\1012西藏店\西藏南路店升级包[20210105]
更新内容 | 1、POS 新增 是否打印小票功能 2、Android ACO 修复 同一美食工坊商品扫码添加后再在美食工坊添加出错问题 3、Android ACO 修复 新注册会员正常购买后打印的小票没有会员信息

## 截图
2021-01-15 | C60-1057 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | 新增 支付失败报表功能
2021-01-15 | C60-1141 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android 美食工坊大类中无商品时，切换其他大类添加商品时，造成闪退问题。
2021-01-15 | C60-1147 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android 扫描台出现扫码无效以及打印机打印异常
2021-01-15 | C60-1070 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android SCO快速点击打印小票详情，再返回。 在美食工坊界面加减商品，有时返回主界面。
2021-01-15 | C60-1117 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android 选择优惠券时，快速切换两张优惠券造成显示问题
2021-01-15 | C60-1160 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android 打印文本异常
2021-01-15 | C60-1161 | 测试中 | 2021-01-20 | 静安店 | Android Win是否打印小票时间调整至10S

## 周报
姓名：张呈林
工作任务 | 开始日期 | 预计完成日期 | NO.Jira | 备注
美食工坊排序测试 | 2021-03-01 | 2021-03-02
Android优惠券核销视频录制处理 | 2021-03-02 | 2021-03-02

## hum (hidden)
date | name
2020-10-18 | 霞姐